МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА № 1 ИМ. Д. КАРБЫШЕВА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА Г. ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

МУНІЦИПАЛЬНИЙ БЮДЖЕТНИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНIЙ ЗАКЛАД

«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 1 ІМ. Д. КАРБИШЕВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ М. ФЕОДОСІЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ»

«КЪЫРЫМ  ДЖУМХУРИЕТИ  ФЕОДОСИЯ  ШЕЭРИНИНЪ  ФРАНСЫЗ  ТИЛИНИ  ТЕРЕН ОГРЕНЮВ  Д.КАРБЫШЕВ  АДЫНА  МАХСУСЛАШТЫРЫЛГЪАН  1 НОМЕРАЛЫ  МЕКТЕБИ»

МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ УМУМТАСИЛЬ  МУЭССИСЕСИ

бульвар Адмиральский, дом 3, г. Феодосия, 298100, тел. /факс +7(365 62) 3-57-69, 3-05-64,

e-mail: schkrim1@yandex.ru, ИНН/КПП 9108119350/910801001, ОГРН 1159102007624, ОКПО 00798127

| 24.11.2017 г. № 01-17/513 На №________от__________ |  |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе и результатах реализации инновационного проекта

«ТЕАТР БЕЗ ГРАНИЦ»

| - Сведения о региональной инновационной площадке |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Полное наименование региональной инновационной площадки (далее – РИП) | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специализированная школа № 1 им. Д. Карбышева с углубленным изучением французского языка г. Феодосии Республики Крым» |  |
| 1.2. Полное наименование учредителя РИП | Муниципальное образование городской округ Феодосия Республики Крым, функции и полномочия Учредителя осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым» |  |
| 1.3. Тип РИП | Общеобразовательное учреждение |  |
| 1.4. Юридический адрес РИП | 298100, Российская Федерация, Республика Крым, г. Феодосия, бульвар Адмиральский, дом 3 |  |
| 1.5. Руководитель РИП | Директор школы Скорик Галина Петровна, учитель математики высшей категории |  |
| 1.6. Телефон, факс РИП | +73 (065 62) 3-57-69 |  |
| 1.7. Адрес электронной почты | schkrim1@yandex.ru |  |
| 1.8. Официальный сайт РИП со ссылкой на проект и отчет | http://feo1.shed-ed.ru/?page_id=1946 |  |
| 1.9. Состав авторов проекта с указанием функционала | 1. Научный руководитель: Лесова-Юзефович Надежда Сергеевна, Функционал: Осуществляет научное руководство экспериментально-инновационной деятельностью. Организует научные исследования и разработки по теме исследования. Консультирует работы экспертных, творческих групп и т.д. (по основным направлениям экспериментально - инновационной деятельности); составляет программы эксперимента на учебный год, координирует действия исполнителей (на базе учреждения), обобщает совместно с участниками эксперимента полученные результаты. Анализирует, обобщает аналитические материалы по результатам исследования. Собирает, обрабатывает, анализирует и обобщает результаты исследований, научно-исследовательскую информацию, инновационный опыт. 2. Полянская Оксана Владимировна, заместитель директора по УВР, учитель французского и английского языков. Функционал: театрализация на уроках в младших классах. 3. Титаренко Андрей Сергеевич, заместитель директора по УВР, учитель географии. Функционал: методическое обоснование проекта 4. Кашаровская Татьяна Николаевна, учитель французского и английского языков. Функционал: методологическое обоснование проекта 5. Низельская Ольга Ивановна, учитель французского языка. Функционал: элементы театральной педагогики в среднем звене, методика глобального погружения 6. Савичева Ольга Ивановна, учитель французского языка. Функционал: театрализация на уроках в основной школе 7. Сухоребров Виталий Валерьевич, учитель истории. Функционал: нравственное и моральное воспитание 8. Музыченко Ирина Олеговна, учитель начальных классов. Функционал: театрализация на уроках в начальных классах. |  |
| 1.10. При необходимости указать организации, выступающие соисполнителями проекта (программы) |  |  |
| 1.11. Тема проекта (программы) | ТЕАТР БЕЗ ГРАНИЦ. (Использование элементов театральной педагогики в обучении иностранным языкам, формирование новой творческой личности художественно-эстетической направленности). |  |
| 1.12. Цель проекта (программы) | Создание условий для нравственно- интеллектуального развития личности средствами театрального искусства, которые помогут решить проблемы качественного уровня знаний, проблемы воспитания и досуга учащихся. |  |
| 1.13. Задачи проекта (программы) | - в области изучения иностранных языков: формирование у обучающихся устойчивого интереса к предмету, повышение качества знаний, развитие предметных универсальных учебных действий; гармоничное развитие личности средствами искусства. -в области эстетического воспитания: гармоничное развитие личности средствами искусства ознакомление обучающихся с законами сценического искусства; обучение говорению; формирование метапредметных и личностных художественно-эстетических УУД. -в области нравственного воспитания: развитие навыков работы в коллективе; создание психологически комфортной атмосферы сотрудничества «учитель-ученик»; закрепление личностных регулятивных УУД, создание условий для нравственно-интеллектуального развития личности средствами театрального искусства, которые помогут решить проблемы воспитания молодого поколения. |  |
| 1.14. Срок реализации проекта (программы) | апрель 2017 – май 2022 года. |  |
| 1.15. Этап проекта (программы) | 1. Подготовительно-диагностический. |  |
| Задачи на данный этап | -выявление условий, обеспечивающих активную вовлечённость обучающихся и педагогов в театральную деятельность; -организация педагогического исследования по выявлению форм, методов, приёмов, средств школьной театральной педагогики, направленных на раскрытие и развитие творческих способностей обучающихся; -диагностика уровня сформированности творческой активности на разных этапах образования; -создание учебно-методической базы освоения нового предметного содержания деятельности; -составление плана мероприятий работы МО по систематизации уже имеющихся наработок в области применения театральной технологии в образовательном пространстве; -создание психологических условий и формирования нового творческого мышления, которым способствует работа Клуба театральных педагогов, деятельность театральных кружков; - создание единого, постоянно действующего творческого коллектива педагогов |  |
| Использованные источники финансирования (с указанием объема финансирования) | нет |  |
| - Аналитическая часть |  |  |
| 2.1. Описание соответствия заявки и полученных результатов | В поданной заявке на первом этапе планировались задачи, описанные выше. На данный момент все задачи решены: изучена научная, методическая, нормативно – правовая литература по данной проблеме; проведена диагностика готовности всех субъектов образовательного процесса к инновационной деятельности; составлен план мероприятий работы МО по систематизации уже имеющихся наработок в области применения театральной технологии в образовательном пространстве, организована целенаправленная научно-методическая работа педагогического коллектива, открыта рубрика «Инновационный проект» на сайте Учреждения. Были проведены уроки с элементами театрализации: 27.01.17г. Тема урока: «Праздники Франции» 7-Б кл. Винник Э.Г. 28.01.17г. Тема урока: «Мой любимый французский фильм» 11-Б кл. Терехова Л.М. 01.02.17г. Тема урока: «Наш класс» 6-А кл. Подвинцева О.В. 07.02.17г. Тема урока: «Экологические проблемы» 8-А кл. Кашаровская Т.Н. 21.02.17г. Тема урока: «Дружба» 6-Б кл. Кирпиченко Т.Г., 17.03.17 г. Тема урока: «Диалоги в гостинице» 10-А кл. Савичева О.И. 20.03.17г. Тема урока: «Учимся вежливости» 2-А кл. Савичева О.И. 19.04.17 г. Тема урока: «Средства массовой информации» 10-Б кл. Плаксин А.А. 09.10.17г. Тема урока: «Анатоль идет в школу» 2-Акл. Подвинцева О.В. 11.10.17 г. Тема урока : «Чей мяч?» 2-Б кл. Загорулько А.В. Педагоги представляли свой опыт в выступлениях: на педагогическом совете Подвинцева О.В. «Использование элементов театрализации на занятиях по внеурочной деятельности» (Протокол № 26 от 01.11.2017); на заседаниях школьного методического объединения учителей иностранных языков: Кашаровская Т.Н. «Повышение профессиональной компетентности и педагогического мастерства учителя иностранного языка в условиях обновления содержания образования, модернизации всех компонентов образовательного процесса» (Протокол №1 от 28.08.2017г.) Загорулько А.В. «Театральные технологии на начальном этапе обучения французскому языку» Литвиненко А.В. «Развитие коммуникативной компетенции обучающихся путём внедрения передовых педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» (Протокол №2 от 15.09.2017г.) Обучающиеся приняли участие в Фестивале французской культуры в г. Симферополе 22.04.2017 г. В ходе республиканского семинара для специалистов органов управления образованием муниципальных районов и городских округов, курирующих преподавание французского языка по теме: «Организация самостоятельной деятельности обучающихся на уроках французского языка» выступили с докладами: «Использование электронных образовательных ресурсов при обучении иностранному языку и при самостоятельной работе обучающихся» Полянская О.В. «Элементы театральной педагогики. Из опыта работы» Кашаровская Т.Н. Представлена методическая разработка на тему: «Использование элементов театральной педагогики на различных этапах урока иностранного языка.» Автор: Кашаровская Т.Н. С 30.11.17 по 05.12.17 на 23-м Международном фестивале французских театров «Маски» в городе Москва будут представлены три спектакля: - «Как живые стрелы» автор Халил Джибран. (Руководитель - Савичева Ольга Ивановна) - Спектакль «Диалоги на вокзале» автор Сильвен Хинглэ (Руководитель –Низельская Ольга Ивановна) - Спектакль «Вчера, сегодня, завтра...» автор Франсуаза дю Шаксэль. (Руководитель- Кашаровская Татьяна Николаевна) |  |
| Реализация дорожной карты проекта (программы) |  |  |
| Задачи и шаги реализации | Выполнено /не выполнено | Причины невыполнения |
| Задача 1: Разработка нормативно-правовой базы проекта |  |  |
| Шаги реализации |  |  |
| Подготовка и принятие локальных актов | выполнено |  |
| Коррекция ООП НОО, ООО, ДО | выполнено |  |
| Задача 2: Апробация театральных технологий в урочной и внеурочной деятельности в учреждении |  |  |
| Шаги реализации |  |  |
| Создание плана методической работы по ИП | выполнено |  |
| Проведение мастер-классов | выполнено, запланировано на среднесрочный период |  |
| Задача 3: Сбор и обработка информации по использованию элементов театральной педагогики при обучении иностранным языкам |  |  |
| Шаги реализации |  |  |
| Систематизация работы и формирование кейса предложений для успешной реализации ИП | выполнено |  |
| Составление методических рекомендаций по реализации положений ИП | выполнено частично |  |
| Выступления по обмену опытом на заседаниях педагогического совета, методического объединения, педагогических чтениях | выполнено |  |
| Проведение открытых уроков, мероприятий | выполнено |  |
| Задача 4: Анализ существующих теоретических положений по театральной педагогике, применяемых в школьной практике |  |  |
| Шаги реализации |  |  |
| Создание методического «банка данных» по реализации ИП |  |  |
| Задача 5: Выявление условий, обеспечивающих активную вовлеченность обучающихся и педагогов в театральную деятельность |  |  |
| Шаги реализации |  |  |
| Проведение диагностики уровня сформированности творческой активности на разных этапах образования | выполнено |  |
| Задача 6: Анализ форм и приёмов театральной педагогики для развития эмоционально-чувственной сферы обучающихся, развития коммуникативности, адаптации к учебному процессу |  |  |
| Шаги реализации |  |  |
| Составление методических рекомендаций для всех педагогов учреждения | не выполнено | Планируемый срок выполнения – конец декабря 2017 г. |
| Задача 7: Создание условий для развития индивидуальности, воспитания и творческой самореализации раскованного, общительного ребенка, владеющего своим телом и словом, слышащего и понимающего партнера во взаимодействии, способного работать в коллективе |  |  |
| Шаги реализации |  |  |
| Праздник «Попугая». Проведение спортивного праздника в духе средневековой Франции. | выполнено |  |
| Формирование и деятельность театральных кружков | выполнено |  |
| Участие в Международном театральном фестивале «Маски» г. Москва |  | 30.11-05.12 |
| Театрализованная композиция «Самая известная в мире сказка» А. де С. Экзюпери «Маленький принц» | выполнено |  |
| В рамках недели английского языка шествие литературных персонажей англоязычных стран. |  | 14.12.2017 г. |
| Рождественская сказка на французском языке. |  | 25.12.2017 г. |
| Путешествие по сказкам Шарля Перро (театральные зарисовки) | выполнено |  |
| Литературно-музыкальная композиция «Творчество Жака Превера» была подготовлена обучающимися 9-х классов и учителями французского языка Гречка Н. П. и Кирпиченко Т. Г. | выполнено |  |
| Задача 8: Создание единого, постоянно действующего творческого коллектива педагогов |  |  |
| Шаги реализации |  |  |
| Создание Клуба театральных педагогов | выполнено |  |
| Составление плана мероприятий работы МО по систематизации уже имеющихся наработок в области применения театральной технологии в образовательном пространстве | выполнено |  |
| Задача 9: Точечное применение методов театральной педагогики на разных этапах уроков в начальном, основном и среднем звене. |  |  |
| Шаги реализации |  |  |
| Подготовка презентации для проведения классных часов «Начало учебного года во Франции и во всём мире» | выполнено |  |
| Составление заочной экскурсии в галерею К.И. Айвазовского. | выполнено |  |
| - Описание текущей актуальности продукта |  |  |
| Продукт проекта (программы) |  |  |
| Полученный продукт (учебные планы, программы, учебно-методические материалы, пособия, рекомендации, разработки, статьи и др.) | «Использование элементов театральной педагогики на различных этапах урока иностранного языка» Кашаровская Т.Н. Сценарии театральных постановок, разработки уроков с использованием театральных технологий. Проведение родительских собраний по теме «Театр без границ». |  |
| Рекомендации по использованию полученных продуктов | Данные продукты могут быть использованы для роста мотивации профессиональной культуры педагогов. |  |
| Описание методов и критериев мониторинга качества продуктов проекта; результаты удовлетворенности участников образовательного процесса | Программа мониторинга осуществляется: - по количеству обучающихся, занимающихся в театральных кружках, -вовлеченных во внеурочную деятельность, - участвующих в мероприятиях инновационного характера. Данными продуктами удовлетворены участники образовательного процесса: Результаты мониторинга удовлетворённости педагогов, родителей и обучающихся качеством образовательных услуг. |  |
| Прогноз развития проекта (программы) на следующий год | 10.04.2018 г. планируется проведение республиканского семинара на базе Учреждения «Теоретическое и методическое обоснование применения технологии театральной педагогики в организации урока и внеурочной деятельности (в рамках реализации проекта инновационной площадки «Театр без границ»)»; круглый стол учителей иностранных языков «Возможности использования элементов театральной технологии в организации урока»; организация и проведение открытых мероприятий в рамках реализации инновационного проекта; активизация деятельности Клуба театральных педагогов и кружков на французском языке. |  |
| Достигнутые внешние эффекты |  |  |
| Эффект | Достигнут |  |
| Описание и обоснование коррекции шагов по реализации проекта (программы) на следующий год | Выполнение дорожной карты второго экспериментально-формирующего этапа проекта |  |

Директор МБОУ специализированная школа №1                                          Г.П. Скорик